## Лист1
Описание проекта | Eternal Frontier — стратегическая игра в реальном времени (RTS), с элементами градостроительного симулятора, действие которой разворачивается в постапокалиптическом будущем, где игрок должен отстраивать базу для защиты от роботов. Игра сочетает в себе элементы строительства зданий, управления ресурсами и персонажами, создавая увлекательный игровой опыт. |  |  | Распределение обязанностей в команде
Блок | № | Название | Описание
1. Проектирование | 2024-01-01 | Анализ аналогов и ЦА | На этом этапе проводится исследование существующих игр схожего жанра — стратегий в реальном времени (RTS) и градостроительных симуляторов. Изучаются их механики, визуальные и интерфейсные решения, а также анализируются отзывы пользователей. На основе этого формируется профиль целевой аудитории, выявляются ее предпочтения и ожидания от подобных игр. Это помогает создать продукт, который будет удовлетворять интересы игроков. | Тимлид Безнутров Александр | Координирует действия команды, помогает сформировать у все команды единый взгляд на решаемую задачу
| 2024-02-01 | Разработка концепции геймплея и игровых механик | Определяются основные аспекты геймплея, такие как управление ресурсами, строительство базы, оборона от роботов, взаимодействие с персонажами и другие ключевые механики. Разрабатывается общее видение игры, включая сценарии победы и поражения, динамику сложности, балансирование ресурсов и прогресс. На этом этапе важно продумать уникальные элементы, которые отличат игру от конкурентов. | Game-дизайнер Нагаев Николай | Производит анализ. Разрабатывает концепцию и механики игры, документирует идеи
| 2024-03-01 | Создание дизайн документа | Все идеи и наработки фиксируются в дизайн-документе. Он содержит подробное описание всех аспектов игры, начиная от сеттинга и стилистики, заканчивая конкретными механиками, сценариями, интерфейсом и требованиями к графике и анимации. Дизайн-документ служит основой для дальнейшей работы команды разработчиков. | Дизайнер Куликов Иван | Создает визуал персонажей, локаций и предметов, определяет стиль игры и разрабатывает интерфейс
| 2024-04-01 | Проектирование дизайна интерфейса и моделей | Начинается детальная работа над визуальной частью игры. Проектируются основные экраны, меню и HUD (интерфейс пользователя), чтобы обеспечить интуитивное взаимодействие игрока с игрой. Разрабатываются 3D-модели зданий, персонажей и других объектов, с учетом постапокалиптического сеттинга и стиля игры. Важно создать удобный и логичный интерфейс, который не будет перегружать игрока. | Разработчик Борутя Игорь | Главный разработчик. Отвечает за код, управляет логикой игры, занимается исправлением багов для стабильной работы игры
| 2024-05-01 | Начало разработки кода игры | После того как концепция игры полностью утверждена и дизайн-документ завершен, начинается кодирование. Разработка включает реализацию игровых механик, системы ресурсов, ИИ врагов, а также программирование пользовательского интерфейса. На этом этапе важно наладить взаимодействие между различными элементами игры, чтобы обеспечить её стабильную работу и увлекательный геймплей. | Дизайнер / разработчик Андрус Анна | Отвечает за преобразование игровой документации в продукт и дизайн
2. Прототип | 2024-01-02 | Разработка прототипа игрового интерфейса | На этом этапе создается начальная версия пользовательского интерфейса (UI), которая позволяет игроку взаимодействовать с игрой. Прототип включает основные элементы управления: меню, панель ресурсов, мини-карту, кнопки действий для строительства, управления юнитами и другие важные элементы. Основной задачей является проверка интуитивности и удобства интерфейса, а также его соответствие геймплейным задачам.
| 2024-02-02 | Разработка карты и базового уровня | Создается первая игровая карта, где тестируется взаимодействие игрока с окружением. Карта должна отражать сеттинг постапокалипсиса, включая разрушаемые здания, опасные зоны, ресурсы для сбора и места для строительства базы. Также разрабатывается базовый уровень сложности, чтобы протестировать основные механики и настройки баланса игры.
| 2024-03-02 | Создание механик постройки сооружений и юнитов | Реализуются ключевые механики строительства базы. Игроку предоставляется возможность возводить здания, улучшать их, управлять ресурсами для постройки и нанимать юнитов (персонажей или боевых единиц). Важно обеспечить логичную и удобную систему строительства, а также баланс между затратами на сооружения и доступностью ресурсов.
| 2024-04-02 | Создание модели противников и их поведения | На этом этапе разрабатываются модели вражеских роботов (или других антагонистов) и их поведение в игре. Включаются механики атаки, передвижения, взаимодействия с окружающей средой и игроком. Важно проработать ИИ (искусственный интеллект) противников, чтобы они действовали логично и представляли реальную угрозу, стимулируя игрока на эффективное управление базой и защиту.
| 2024-05-02 | Тестирование прототипа для оценки общей концепции | После разработки начальных игровых механик и интерфейса проводится тестирование прототипа игры. Проверяется, насколько концепция игры интересна, интуитивна и соответствует ожиданиям целевой аудитории. На основе результатов тестирования выявляются недочеты и возможные улучшения для дальнейшей доработки игры.
2. MVP | 2024-01-03 | Разработка готовых уровней игры | На этом этапе создаются полноценные уровни, включая уникальные карты, задания и сценарии для игрока. Уровни должны учитывать различные этапы развития базы, усложняющуюся защиту от противников и постепенное введение новых механик. Также важно проработать визуальное разнообразие, ландшафт и стратегические элементы, чтобы каждый уровень оставался интересным и требовал от игрока новых решений.
| 2024-02-03 | Интеграция звуковых эффектов и музыки | В игру добавляются звуковые эффекты для взаимодействий, событий и окружения, а также фоновая музыка, создающая атмосферу постапокалипсиса и усиливающая погружение в игровой процесс. Звуки для строительства, сражений, действий персонажей и действий противников должны гармонично сочетаться с геймплеем, помогая игроку ориентироваться в происходящем.
| 2024-03-03 | Балансировка игровых механик | Этот этап включает тонкую настройку всех игровых механик, таких как скорость развития, ресурсы, сложность врагов и прогресс игрока. Балансировка позволяет сделать игру интересной и справедливой для игроков с разным уровнем навыков, исключить "слишком легкие" или "слишком сложные" сценарии. Особое внимание уделяется тому, чтобы игрок всегда чувствовал прогресс и вызов.
| 2024-04-03 | Тестирование MVP на предмет стабильности и играбельности. | MVP (минимально жизнеспособный продукт) проходит тестирование, чтобы убедиться, что все основные механики работают стабильно, а игра не содержит критических ошибок. Проверяется играбельность, отсутствие багов, стабильность фреймрейта, корректное взаимодействие всех элементов (графика, звук, ИИ и т.д.). Этот этап позволяет убедиться, что игра готова к дальнейшему совершенствованию или запуску.
| 2024-05-03 | Подготовка к защите | На этом этапе команда готовится к презентации игры для экспертной комиссии. Формируется демо-версия игры, материалы для презентации (видео, скриншоты, концепт-арт), а также детальный план, описывающий основные особенности и преимущества игры. Важно убедительно представить концепцию, рыночный потенциал и перспективы проекта.